## Summary
Эпик | Название | Цель | Задач | Готово в коде | В работе | Блокеры | 🔵 Не начата
E1 | Парсинг и чек-лист файла | Партнёр прислал файл → система точно и понятно извлекла данные, сказала «всё ок» или «вот что не так». | 6 | 2 | 0 | 0 | 4
E2 | Сверка | Админ видит не «форма прошла», а «сумма похожа на правду». Детальный план — epic-reconciliation.md. | 10 | 4 | 2 | 2 | 2
E3 | Telegram-бот | Партнёр открывает бота, отправляет отчёт, видит вердикт, подтверждает. | 7 | 2 | 1 | 0 | 4
E4 | Email-канал (входящие) | Партнёр может прислать отчёт по почте, не открывая бота/форму. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
E5 | Начисления → Google Sheets | Подтверждённые отчёты попадают в «Partnerships Altegio — Revenue Accrual» с правильной ячейкой и без перезаписи. | 5 | 3 | 0 | 1 | 1
E6 | Партнёрская форма | Партнёр по своей ссылке загружает файл, видит сверку, отправляет — без путаниц. | 6 | 4 | 0 | 0 | 2
E7 | UI админки / навигация | Админ тратит 2 минуты на партнёра вместо 10. Без разброса, без поиска. | 12 | 3 | 0 | 0 | 9
E8 | Инфраструктура и прод | Сервис работает 24/7 в проде, не падает, логи пишутся, бекапы есть. | 8 | 2 | 0 | 3 | 3
E9 | Защита данных и комплаенс | Партнёрские данные защищены, доступ только уполномоченным, retention ясен. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2
ИТОГО |  |  | 62 | 21 | 3 | 7 | 31
Легенда статусов:
🔵 Не начата
🟡 В работе
🟢 Готово в коде
✅ В проде
🔴 Блокер
⚪ Не подтверждено
Легенда приоритетов:
Must
Should
Could

## Backlog
Epic | ID | Title | Links | Status | Priority | Owner | Due | Notes
E1 | T01 | Парсер Excel/CSV/PDF/текста | F09, MVP 1.4 | 🟢 Готово в коде | Must
E1 | T02 | Резервное чтение Location ID из произвольных форматов | F12 | 🟢 Готово в коде | Must
E1 | T03 | Чек-лист обязательных полей как отдельный шаг | US-5, MVP 1.6 | 🔵 Не начата | Must
E1 | T04 | Человеческие объяснения расхождений (не ключи i18n) | US-5 | 🔵 Не начата | Should
E1 | T05 | Отправка шаблона таблицы партнёру до начала периода | MVP 1.5 | 🔵 Не начата | Should
E1 | T06 | Шаблон вызова «с переполнить» — регенерация с преcетом | US-5 | 🔵 Не начата | Could
E2 | R01 | Базовая store.assess (структурная сверка) | F17, F18, F19 | 🟢 Готово в коде | Must
E2 | R02 | Построчная verify_claim для статусов оплаты | F18 | 🟢 Готово в коде | Must
E2 | R03 | Независимый оборот из BI / Elastic | Epic Rec. §1 | 🔴 Блокер | Must
E2 | R04 | Impsipi Elastic как источник «активности» | Epic Rec. §2 | 🔴 Блокер | Must
E2 | R05 | Кросс-партнёрское пересечение клиентов | Epic Rec. §3 | 🔵 Не начата | Must
E2 | R06 | Отображение причин расхождений в UI партнёра | F22, US-5 | 🟡 В работе | Should
E2 | R07 | Оценка риска (red/yellow/green) в UI | F19 | 🟢 Готово в коде | Must
E2 | R08 | Отслеживание аномалий оборота (скачок/падение) | assess() turnover_drop/spike | 🟢 Готово в коде | Must
E2 | R09 | Подключение Altegio MCP (mcp.altegio.dev) | README | 🟡 В работе | Must
E2 | R10 | Сравнение остальных значений в отчётах (оборот, возвраты, штрафы) | MVP 2.3 | 🔵 Не начата | Should
E3 | B01 | Привязка чата по /start {token} | F19 | 🟢 Готово в коде | Must
E3 | B02 | Исходящие напоминания (планировщик) | F02 | 🟡 В работе | Must
E3 | B03 | Приём файлов (message.document) | MVP 1.1, Epic Bot | 🔵 Не начата | Must
E3 | B04 | Inline-кнопки «Подтвердить» / «Посмотреть расхождения» | MVP 1.1, US-5 | 🔵 Не начата | Must
E3 | B05 | Привязка chat_id → partner_id (после загрузки файла) | F19 | 🟢 Готово в коде | Must
E3 | B06 | Отправка результата сверки в чат | F29, US-5 | 🔵 Не начата | Should
E3 | B07 | Очередь в Sheets по «Подтвердить» в боте | MVP 2.5, US-10 | 🔵 Не начата | Should
E4 | M01 | Входящий почтовый ящик / IMAP poller | F04 | 🔵 Не начата | Must
E4 | M02 | Приём вложений Excel | MVP 1.2 | 🔵 Не начата | Must
E4 | M03 | Сопоставление отправителя с партнёром | F04 | 🔵 Не начата | Must
E4 | M04 | Сохранение оригинала и канала приёма | F04 | 🔵 Не начата | Must
E5 | S01 | Service account + creds в data/secrets.env | F24 | 🔴 Блокер | Must
E5 | S02 | Sheet probe (поиск колонки месяца) | F24 | 🟢 Готово в коде | Must
E5 | S03 | Очередь записи + статус queued/written/failed | F24 | 🟢 Готово в коде | Must
E5 | S04 | sheet-flush ручной и авто | F24 | 🟢 Готово в коде | Must
E5 | S05 | Показ статуса записи в карточке (US-10) | US-10 | 🔵 Не начата | Should
E6 | P01 | Форма загрузки по токену | F05, US-5 | 🟢 Готово в коде | Must
E6 | P02 | Парсер + показ сверки (/submit/{token}/review) | F13, US-5 | 🟢 Готово в коде | Must
E6 | P03 | Шаблон Excel для скачивания | F07, MVP 1.5 | 🟢 Готово в коде | Must
E6 | P04 | Степпер «Загрузить → сверка → отправка» | US-5 | 🔵 Не начата | Must
E6 | P05 | Контакт поддержки в форме | US-5 | 🔵 Не начата | Should
E6 | P06 | 6 локалей формы | F12 | 🟢 Готово в коде | Should
E7 | UI-01 | Единая карточка партнёра (текущий отчёт, сверка, Sheets, Altegio внутри) | US-1 | 🔵 Не начата | Must
E7 | UI-02 | Глобальный месяц в шапке | US-2 | 🔵 Не начата | Must
E7 | UI-03 | Операционный дашборд (3 блока внимания) | US-3 | 🔵 Не начата | Must
E7 | UI-04 | Прозрачный статус отчёта в карточке | US-4 | 🔵 Не начата | Must
E7 | UI-05 | Ручной ввод отчёта (один сценарий) | US-6 | 🔵 Не начата | Should
E7 | UI-06 | Кандидаты на отключение как видимый блок | US-7 | 🔵 Не начата | Should
E7 | UI-07 | Настройки по разделам (не по endpoint) | US-8 | 🔵 Не начата | Should
E7 | UI-08 | Архив ≠ активный список (фильтр) | US-9 | 🔵 Не начата | Should
E7 | UI-09 | Связь отчёт ↔ Sheets в карточке | US-10 | 🔵 Не начата | Could
E7 | DASH-01 | Overview — таблица по месяцу | F18 | 🟢 Готово в коде | Must
E7 | DASH-02 | Список партнёров с быстрыми ссылками | F18 | 🟢 Готово в коде | Must
E7 | ACCR-01 | Очередь начислений и подтверждение | F24 | 🟢 Готово в коде | Must
E8 | INF-01 | Развёртывание в проде (Ваня, GCP/Cloud Run) | F32, DEPLOY.md | 🔴 Блокер | Must
E8 | INF-02 | CI: test.yml запускает pytest | DEPLOY.md | 🟢 Готово в коде | Must
E8 | INF-03 | CI: deploy.yml (нет в репо) | DEPLOY.md | 🔴 Блокер | Must
E8 | INF-04 | /health эндпоинт | F28 | 🟢 Готово в коде | Must
E8 | INF-05 | Логирование в проде + централизованный сбор | F28 | 🔴 Блокер | Should
E8 | INF-06 | Мониторинг и алерты | F28 | 🔵 Не начата | Should
E8 | INF-07 | Backup SQLite + uploads | F32 | 🔵 Не начата | Must
E8 | INF-08 | Регулярный backup по backup_data.py | scripts/ | 🔵 Не начата | Must
E9 | SEC-01 | Basic Auth + ролевая модель | F26 | 🔴 Блокер | Must
E9 | SEC-02 | HTTPS в проде (Let's Encrypt / corp-nginx) | DEPLOY.md | 🔵 Не начата | Must
E9 | SEC-03 | Retention для data/uploads и БД | DEP-TRANSFER | 🔵 Не начата | Should
E9 | SEC-04 | Защита секретов в data/secrets.env (chmod 600, не в git) | .gitignore | 🟢 Готово в коде | Must

## User Stories
ID | Title | Epic | Summary | Acceptance criteria
US-1 | Единая карточка партнёра | E7 | Всё о партнёре на одной странице: контакт, ставка, текущий отчёт, сверка, Sheets, Altegio, история, уведомления. | Один URL = один партнёр. Переключение вперёд/назад по соседнему. Без возврата к списку.
US-2 | Глобальный месяц в шапке | E7 | Один селектор месяца применяется везде, сохраняется при переходе по разделам. | ?month=YYYY-MM сохраняется при переходе по разделам.
US-3 | Операционный дашборд | E7 | 3 блока: «требует внимания» (топ-10), «готово к отправке в Sheets», «просрочено сдать». | Клик по строке → сразу карточка партнёра за месяц (US-1).
US-4 | Прозрачный статус отчёта | E7 + E2 | В карточке партнёра одна строка статуса за месяц: нет файла / черновик / прислан / подтверждён / отправлен в Sheets / расхождение / риск. | Блок «Отчёт за {месяц}» со статусом и кнопкой следующего действия.
US-5 | Партнёрская форма = партнёрский путь | E6 + E1 | По ссылке партнёр видит степпер, объяснения расхождений, контакт поддержки. | Степпер, человеческие объяснения, контакт.
US-6 | Ручной ввод — один сценарий | E7 | Кнопка Enter report manually с преcетом периода и обратной связью. | После сохранения — статус меняется (US-4).
US-7 | Кандидаты на отключение как видимый сигнал | E7 + E2 | Блок «Риск отключения» в карточке партнёра. | Количество филиалов под риском + ссылка.
US-8 | Настройки по смыслу | E7 | Левое меню с 4 разделами: Подключения, Уведомления, Валюты, Сервис. | Единая навигация; MCP connect не спрятан.
US-9 | Архив ≠ список | E7 | Фильтр «Активные / Архив / Все». | Архивные — с подсказкой «последний отчёт N месяцев назад».
US-10 | Связь отчёт ↔ Sheets | E5 + E7 | Бейдж состояния записи (нет / в очереди / записано / ошибка) в карточке партнёра и в Overview. | Кнопка «Открыть в Google Sheets» (если есть ссылка на ячейку).

## MVP
ID | Title | Epic | Summary
1.1 | Напоминания + сбор через Telegram-бот | E3 | Бот присылает ссылку, партнёр скидывает файл, парсер, вердикт.
1.2 | Напоминания + сбор через Email + загрузка | E4 | Партнёр присылает отчёт вложением по почте.
1.3 | Интерфейс по ссылке для загрузки | E6 | Веб-форма по персональной ссылке.
1.4 | Парсинг таблиц | E1 | extract.py: Excel/CSV/PDF/текст.
1.5 | Отправка шаблона партнёру | E1 + E6 | Шаблон Excel с преcетом приложений и обязательных колонок.
1.6 | Чек-лист валидности отчётов | E1 | Проверка колонок и заполненных ячеек.
2.1 | Сопоставление ID с Би МСП | E2 | Сверка Location ID из отчёта с внутренней базой.
2.2 | Активные партнёры через властик МСП | E2 | Эластик / BI логи для определения активности.
2.3 | Сравнение остальных значений в отчётах | E2 (R10) | Декомпозиция: какие именно значения (оборот, revshare, возвраты, штрафы, активные клиенты).
2.4 | Сводная страница по всем партнёрам | E7 (DASH-01) | Overview — таблица по месяцу.
2.5 | Карточки конкретных партнёров | E7 (UI-01) | Сейчас табы main/settings/history, нужно объединить.
2.6 | Сводка по одному партнёру | E7 (UI-01) | Явный статус жизненного цикла.
2.7 | Отправка в Google Таблицу | E5 | sheet_sync.write + queue + flush.

## Blockers
Epic | ID | Title | Links | Owner | Notes
E2 | R03 | Независимый оборот из BI / Elastic | Epic Rec. §1
E2 | R04 | Impsipi Elastic как источник «активности» | Epic Rec. §2
E5 | S01 | Service account + creds в data/secrets.env | F24
E8 | INF-01 | Развёртывание в проде (Ваня, GCP/Cloud Run) | F32, DEPLOY.md
E8 | INF-03 | CI: deploy.yml (нет в репо) | DEPLOY.md
E8 | INF-05 | Логирование в проде + централизованный сбор | F28
E9 | SEC-01 | Basic Auth + ролевая модель | F26